АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Дубровка

13 февраля 2018 года                                                                 №13

Об утверждении плана

организационно-технических мероприятий

по подготовке  и проведению выборов

Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года на территории муниципального

образования Дубровское сельское поселение

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории муниципального образования Дубровское сельское поселение, постановляет:

1.  Утвердить план организационно- технических мероприятий в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории муниципального образования Дубровское сельское поселение (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.главы администрации

муниципального образования

Дубровское сельское поселение        			     	    О.В.Рябова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Дубровское сельское поселение

от  13.02.2018   № 13

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов организационно- технических мероприятий в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории муниципального образования Дубровское сельское поселение. | Глава администрации поселения | До 15.02.2018 |
| 2 | Принятие НПА, регламентирующих организацию и проведение выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | Специалист администрации Живаева Н.С. | До 25.01.2018 |
| 3 | Представление сведений для составления и уточнения списка избирателей | Специалист администрации Живаева Н.С. | С 20.01.2018 по 17.03.2018 |
| 4 | Оказание содействия избирательным комиссиям при составлении и дальнейшем уточнении списков избирателей | Специалист администрации Живаева Н.С. | С 20.01.2018 по 17.03.2018 |
| 5 | Обеспечение избирательных прав граждан, призывающихся на военную службу в ряды Российской армии и демобилизовавшихся в период формирования списков избирателей | Специалист ВУР Седякина О.В. | Весь период |
| 6 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов | Участковый уполномоченный полиции Тухтаров Р.Х. | С 18.02.2018 по 19.03.2018 |
| 7 | Принятие мер по пресечению экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду | Участковый уполномоченный полиции Тухтаров Р.Х. | Весь период |
| 8 | Закрепление легкового автотранспорта за участковыми избирательными комиссиями | Глава администрации поселения | До 01.02.2018 |
| 9 | Обеспечение своевременного предоставления информации для введения в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» | Глава администрации поселения | 18.03.2018 |
| 10 | Назначение ответственных лиц за оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов на территории поселения | Глава администрации поселения | До 01.02.2018 |
| 11 | Обеспечение пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и для голосования | Глава администрации поселения | С 11.03.2018 по 20.03.2018 |
| 12 | Выделение оргтехники и средств связи, а также технологического оборудования для УИК на безвозмездной основе в соответствии с нормативами | Глава администрации поселения | С 25.02.2018 по 20.03.2018 |
| 13 | Проведение ремонта помещений для голосования и их эстетическое оформление | Глава администрации поселения | До 01.03.2018 |
| 14 | Представление избирательным комиссиям на безвозмездной основе охраняемых помещений для хранения избирательной документации до передачи ее в архив | Глава администрации поселения | С 11.02.2018 по 20.03.2018 |
| 15 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов | Глава администрации поселения | До 10.02.2018 |
| 16 | Приведение в надлежащее состояние территорий, прилегающих к помещениям, выделенным для работы УИК и проведения голосования, принятие мер по благоустройство дорог, мостов и контроль за состоянием подходов и подъездных путей к избирательным участкам | Глава администрации поселения | До 08.03.2018 |
| 17 | Обеспечение возможности реализации избирательных прав гражданами с ограниченными возможностями | Глава администрации поселения | С 15.02.2018 по 18.03.2018 |
| 18 | Организация на избирательных участках в день голосования трансляции музыки, выступлений коллективов художественной самодеятельности | Глава администрации поселения | 18.03.2018 |
| 19 | Обеспечение на избирательных участках в день голосования торгового обслуживания | Глава администрации поселения | 18.03.2018 |
| 20 | Обеспечение на избирательных участках в день голосования медицинской помощи | Глава администрации поселения | 18.03.2018 |
| 21 | Обеспечение бесперебойной работы видеокамер в помещениях для голосования | Глава администрации поселения | 18.03.2018 |
| 22 | Оперативное информирование И.о. Главы МО «Николаевский район» о возникших на подведомственной территории чрезвычайных ситуаций | Глава администрации поселения | Весь период |